## Upphandlingstidplan
Upphandlingstidplan - FUT
[13 empty] | Uppdatering | 2020-12-18
FUT upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ av arbete | Projekt / utbyggnadsdel | För deltagande krävs registrering hos konsultmäklare eller i kvalificeringssystem. | Enbart leverantörer som är prekvalificerade i TransQ kan delta, registrering på kod enligt nedan. | Entreprenad-form | Planerad kvalificering av leverantörer | Planerat utskick av förfrågnings-underlag | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider | Kommentar
2651 | Byggentreprenad 7 stationer (Sofia, Hammarby kanal, Gullmarsplan, Slakthuset, Sickla, Järla och Nacka C) | Entreprenaden omfattar stomkompletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan, perronger, teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brandschakt mm. vid stationer | Bygg-entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Totalentreprenad | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 2023-04-01 | 2024-05-01 | 600-700 | Gul - relativt säkra uppgifter | Denna entreprenad ersätter följande tre (3) planerade upphandlingar av byggentreprenader avseende: - Sofia & Hammarby kanal - Gullmarsplan & Slakthuset - Sickla, Nacka och Järla
3711 | Station Hagastaden. Berg- och anläggning samt bygg-och installations entreprenad för komplett station. | Entreprenaderna omfattar bl.a. bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Entreprenaderna omfattar även bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele, hissar, rulltrappor för komplett station. | Berg- och anläggning, samt bygg-och installations entreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Klar | Klar | Klar, utvärdering pågår | 2021-Q1 | > 1 000 | Grön - säker (inom 3 månader) | Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - lagakraftvunnen december 2020
3717 | Berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden - Södra Hagalund. Arbetstunnel och huvudtunnel. | Entreprenaderna omfattar bl.a. iordningsställande av etableringsområde, utförande av arbetstunnel, bergschakt för huvudtunnlar på sträckan Arenastaden till Södra Hagalund, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för stationerna Arenastaden och Södra Hagalund samt anslutande tunnel mot Hagastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Pågår | Upphandling pågår | 2021-02-22 | 2021-Q3 | >1 000 | Grön - säker (inom 3 månader) | Sammanslagning av 3716, 3712 och 3713. Nytt entreprenad id 3717. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - lagakraftvunnen december 2020
3727 | Bygg, installation, tele, styr (BITS) | Entreprenaden omfattar bygg- och installationsentreprenad Södra Hagalund och Arenastaden samt genomgående tele/ styr för hela Gula linjen. Entreprenaden omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele/styr, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2022-Q1 | 2022-Q1 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | >1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Sammanslagning av 3722, 3723 och 3728. Nytt entreprenad id 3727. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - lagakraftvunnen december 2020
3742 | BEST-montage | Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spåranläggning. Spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm. | BEST | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2022-Q1 | 2022-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q4 | 200-400 | Röd - uppgifter ej säkra
4715 | Betongtunnel Veddesta | Betongtunnel | Anläggningsentreprenad | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.3 | Totalentreprenad | 2023-01-01 | 2023-03-02 | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 40 | Röd - uppgifter ej säkra
4721 | Bygg- och installation, Järfällatunneln (huvudtunnel) med stationer | Innefattar stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, Styr och övervakning mm) och tele | Bygg- och installationsentreprenad | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Klar | Upphandling pågår | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 500-1 000 | Grön - säker (inom 3 månader)
4743 | El 400 V, bana, strömskena, objektskanalisation Järfällatunneln | El 400 V i tunnel, bana, strömskena och objektkanalisation | BEST | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-01-15 | 2021-06-30 | 2021-10-01 | 250-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Kvalificeringssteget görs ej i förväg utan i samband med upphandlingen. Inga särskilda kvalificeringshandlingar kommer att skicka El 400V och Bana, strömskena, objektkanalisation är numera sammanslagna till en entreprenad. Tidigare upphandlingsID 4742 ingår nu i 4743.
4744 | Signal | Signal | BEST | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-01-04 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 2022-01-01 | 25 | Gul - relativt säkra uppgifter
5711 | Betongtunnel under Kvicksundsvägen | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Klar | Upphandling pågår | 2021-01-25 | 2021-Q1 | 75-125 | Grön - säker (inom 3 månader) | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas 2020-Q4
5712 | Arbetstunnel Örbyleden (exkl. betongtunnel) | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Klar | Upphandling pågår | 2021-01-13 | 2021-Q1 | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader) | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas 2020-Q4
5713 | Huvudtunnel, anslutningsspår och uppställningshall inkl inredning och installationer i tunnelrum | Bergschakt, huvudsakligen under jord. Stomkompletteringar kan bli en del av entreprenaden. Installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.) | Berg- och anläggnings-entreprenad | Depå | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-04-15 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 600-700 | Gul - relativt säkra uppgifter | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas 2020-Q4 Tidigare entreprenad 5726, Inredning och installationer i tunnelrum, inarbetas i 5713
5740 | BEST (Bana, El, Signal och Tele) Utbyggd depå i Högdalen | Entreprenaden omfattar BEST installationer och tillhörande kanalisation, kraftkablar 33 kV, utbyggnad av befintligt depåställerk och ny kopplingscentral ovan jord. | BEST | Depå | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2021-01-11 | 2021-05-31 | 2021-11-31 | 2022-Q3 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Miljödom och Järrnvägsplan beräknas erhållas 2020-Q4
7711 | Spår- och servicetunnel Kungsträdgården (Ktg) | Entreprenaden omfattar bergschakt för spår- och servicetunnlarpå Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten ingår. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Upphandling pågår | Upphandling pågår | 2021-01-04 | 2020-02-15 | 300-500 | Grön - säker (inom 3 månader) | Upphandlingen görs om efter att ha avbrutits. Kvalificering och anbudsgivning planeras att göras samtidigt.
7715 | Anläggningsentreprenad Sofia | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | Tilldelad | Oklart | 500-1000 | Grön - säker (inom 3 månader) | Överprövning pågår
7716 | Anläggningsentreprenad Hammarby kanal | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-03-15 | 2021-10-15 | 2022-Q1 | 500-1000 | Grön - säker (inom 3 månader)
8714 | Anläggningsentreprenad. Sickla | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Kvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Upphandling pågår | 2021-06-11 | 2021-12 | 500-10000 | Grön - säker (inom 3 månader)
8715 | Anläggningsentreprenad Järla | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Nacka | Kvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-06-15 | 2022-01-15 | 2022-Q2 | 500-1000 | Röd - uppgifter ej säkra
8716 | Anläggningsentreprenad Nacka | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Genomförd | Utvärdering pågår | 2021-Q3 | 500-1000 | Grön - säker (inom 3 månader)
9712 | Anläggningsentreprenad Slakthusområdet / Sockenplan etapp 2 | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten inkl projektering, omläggning av vägar, geokonstruktioner inkl projektering, samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-11-12 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 500-1000 | Gul - relativt säkra uppgifter
9713 | Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 3 | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår betongtråg, mark- och vägarbeten, injektering, jord- och bergschakt, mm | Berg- och anläggnings-entreprenad | Söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2028-Q3 | 2028-Q3 | 2029-Q1 | 2029-Q2 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra
9715 | Anläggningsentreprenad Gullmarsplan | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, vertikalschakt för att ansluta till bef. station, betongarbeten inkl projektering samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | 2021-03-14 | 2021-05-31 | > 1 000 | Grön - säker (inom 3 månader)
15022 | Projektering av järnvägsplan, MKB och systemhandling Älvsjö | Projektering av järnvägsplan, underlag för detaljplan, MKB, underlag för tillståndsansökningar samt systemhandling/-ar för projekt tunnelbana till Älvsjö | Tjänst | Älvsjö |  |  | Tjänst |  | 2021-10-15 | 2021-11-30 | 2022-01-15 | 250-300 | Röd - uppgifter ej säkra | Avgränsning ej definerad ännu
15023 | Ramavtal Hotell - Söder/Norr | Hotellvistelse för tredje man | Tjänst | Gemensamt | Ingen registrering eller prekvalificering krävs | Ej aktuellt | Tjänst | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Upphandling pågår | 2021-01-18 | 2021-03-01 |  | Grön - säker (inom 3 månader)
15024 | Ramavtal Lägenhetshotell - Söder/Norr | Lägenhetshotells vistelse för tredje man | Tjänst | Gemensamt | Ingen registrering eller prekvalificering krävs | Ej aktuellt | Tjänst | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-01-18 | 2021-02-18 | 2021-03-15 |  | Grön - säker (inom 3 månader)
15025 | Ramavtal Kontorshotell - Söder/Norr | Kontorshotell för tredje man | Tjänst | Gemensamt | Ingen registrering eller prekvalificering krävs | Ej aktuellt | Tjänst | Ej aktuell | 2021-01-18 | 2021-02-18 | 2021-03-15 |  | Grön - säker (inom 3 månader)
26611 | Vertikaltransporter-Höghastighetshissar | Entreprenaden omfattar 19 st höghastighetshissar för stationerna Sofia, Gullmarsplan och Nacka C på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ |  | Total-entreprenad | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 100-200 | Gul - relativt säkra uppgifter
26721 | Vertikaltransporter - Hissar | Entreprenaden omfattar 21 st vertikalhissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort. | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.7 | Total-entreprenad | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 50-75 | Röd - uppgifter ej säkra
26722 | Vertikaltransporter - Snedbanehissar | Entreprenaden omfattar 12 st snedbanehissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.7 | Total-entreprenad | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 50-75 | Röd - uppgifter ej säkra
26723 | Vertikaltransporter - Rulltrappor < 30 m | Entreprenaden omfattar 44 st rulltrappor med lägre lyfthöjd än 30 meter, för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.6 | Total-entreprenad | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 550-700 | Röd - uppgifter ej säkra
26724 | Vertikaltransporter - Rulltrappor > 30 m | Entreprenaden omfattar 18 st rulltrappor med högre lyfthöjd än 30 meter, för stationerna Hammarby kanal, Slakthusområdet, Sickla, Nacka C på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.6 | Total-entreprenad | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 250-350 | Röd - uppgifter ej säkra
26725 | Brand- och tunnelventilation | Entreprenaden omfattar Brand- och tunnelventilation för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort, | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja, Trans Q kod 4.3.0 4.3.1-4 4.3.99 | Total-entreprenad | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 200-400 | Röd - uppgifter ej säkra
26726 | Installation | Entreprenaden omfattar El, tele, styr och belysning på samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja | Total-entreprenad | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 700-800 | Röd - uppgifter ej säkra
26727 | VVS | Entreprenaden omfattar VVS på samtliga 7 stationer och linjen på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.9 | Total-entreprenad | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 200-300 | Röd - uppgifter ej säkra
26741 | Stadshagen - Anläggning- och husentreprenad | I uppdraget ingår samtliga markarbeten (inkl bergsprängning) samt husbyggnation för en ny likriktarstation ovan mark vid Stadshagen | Anläggnings- och bygg-entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja | Utförande-entreprenad | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 5-10 | Röd - uppgifter ej säkra
26743 | El 400V, Tele | Entreprenaden omfattar både 400 V's installationer (t.ex. belysning, kraftuttag ) samt Teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra
26745 | Montage kanalisation och kabelförläggning | Entreprenaden omfattar montage av kabelstegar och kabelkonsoler i både spår- och servicetunnlar, samt inköp och kabelförläggning av EST-kablage. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra
267421 | Bana, mark och strömskena | Sträckan Kungsträdgården - Hammarbykanal + Sofia - Sockeplan. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2022-Q1 | 2022-Q1 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra
267422 | Bana, mark och strömskena | Sträckan Hammarby Kanal - Nacka. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2022-Q1 | 2022-Q1 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra
267441 | Signal | Entreprenaden omfattar signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system). | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra

## mall
Uppdrag | Projekt | WFQ eller TransQ | Transq | Entreprenadform | Kostnad | Sannolikhet
Ramavtal | Barkarby | Registrering krävs hos konsultmäklare WFQ. Upphandling görs via konsultmäklare. | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförandeentreprenad | 0-5 | Grön - säker (inom 3 månader)
Förberedande entreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1-9.4.9 eller 9.4.99 | Totalentreprenad | 5-20 | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel entreprenad | Depå | Ingen registrering eller prekvalificering krävs. | Ja TransQ kod 9.1.1 | Tjänst | 20-50 | Uppgift saknas
Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka |  | Ej aktuellt | Kombo | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter
Bygg- och installationsentreprenad | Söderort |  |  | Samverkansentreprenad | 100-300 | Upphandling pågår
Installation | Norr |  |  |  | 300-500
BEST | Söder |  |  |  | 500-1 000
Tjänst | Södermalm |  |  |  | > 1 000
Övrigt | Älvsjö
Mark- och anläggningsarbeten | Gemensamt |  |  |  | Saknas
Kombination