## Upphandlingstidplan
Upphandlingstidplan - FUT
[13 empty] | Uppdatering | 2021-05-04
FUT upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ av arbete | Projekt / utbyggnadsdel | För deltagande krävs registrering hos konsultmäklare eller i kvalificeringssystem. | Enbart leverantörer som är prekvalificerade i TransQ kan delta, registrering på kod enligt nedan. | Entreprenad-form | Planerad kvalificering av leverantörer | Planerat utskick av förfrågnings-underlag | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider | Kommentar
2651 | Byggentreprenad 7 stationer (Sofia, Hammarby kanal, Gullmarsplan, Slakthuset, Sickla, Järla och Nacka C) | Entreprenaden omfattar stomkompletteringar och installationer för entréer, biljetthallar, mellanplan, perronger, teknikplan, servicetunnel, ventilationsschakt, brandschakt mm. vid stationer | Bygg-entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Totalentreprenad | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 2023-04-01 | 2024-05-01 | 600-700 | Gul - relativt säkra uppgifter | Denna entreprenad ersätter följande tre (3) planerade upphandlingar av byggentreprenader avseende: - Sofia & Hammarby kanal - Gullmarsplan & Slakthuset - Sickla, Nacka och Järla
3717 | Berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden - Södra Hagalund. Arbetstunnel och huvudtunnel. | Entreprenaderna omfattar bl.a. iordningsställande av etableringsområde, utförande av arbetstunnel, bergschakt för huvudtunnlar på sträckan Arenastaden till Södra Hagalund, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för stationerna Arenastaden och Södra Hagalund samt anslutande tunnel mot Hagastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Pågår | Upphandling pågår | Tilldelad | 2021-Q3 | >1 000 | Grön - säker (inom 3 månader) | Tilldelningsbeslut är överprövat
3727 | Bygg, installation, tele, styr (BITS) | Entreprenaden omfattar bygg- och installationsentreprenad Södra Hagalund och Arenastaden samt genomgående tele/ styr för hela Gula linjen. Entreprenaden omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele/styr, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2022-Q1 | 2022-Q1 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | >1 000 | Röd - uppgifter ej säkra | Sammanslagning av 3722, 3723 och 3728. Nytt entreprenad id 3727. Miljödom - erhållen maj 2018 Järnvägsplan - lagakraftvunnen december 2020
3742 | BEST-montage | Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spåranläggning. Spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm. | BEST | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2022-Q1 | 2022-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q4 | 200-400 | Röd - uppgifter ej säkra
4715 | Betongtunnel Veddesta | Betongtunnel | Anläggningsentreprenad | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.3 | Totalentreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2023-03-02 | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 40 | Röd - uppgifter ej säkra
4721 | Bygg- och installation, Järfällatunneln (huvudtunnel) med stationer | Innefattar stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, Styr och övervakning mm) och tele | Bygg- och installationsentreprenad | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Upphandling pågår | 2021-09-06 | 2021-11-01 | 500-1 000 | Grön - säker (inom 3 månader)
4743 | El 400 V, bana, strömskena, objektskanalisation Järfällatunneln | El 400 V i tunnel, bana, strömskena och objektkanalisation | BEST | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Upphandling pågår | 2021-06-30 | 2021-10-01 | 250-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Kvalificeringssteget görs ej i förväg utan i samband med upphandlingen. Inga särskilda kvalificeringshandlingar kommer att skicka El 400V och Bana, strömskena, objektkanalisation är numera sammanslagna till en entreprenad. Tidigare upphandlingsID 4742 ingår nu i 4743.
4744 | Signal | Signal | BEST | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-09-30 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 25 | Gul - relativt säkra uppgifter
5711 | Betongtunnel under Kvicksundsvägen | Innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt inkl. injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning | Berg- och anläggningsentreprenad | Depå | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Klar | Upphandling pågår | Tilldelad | 2021-Q1 | 75-125 | Grön - säker (inom 3 månader) | Tilldelningsbeslut är överprövat
5710 | Anslutningsspår Farstagrenen | Bergschakt, huvudsakligen under jord, betongarbeten, servicetunnel, stomkompletteringar samt installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.) | Berg- och anläggnings-entreprenad samt bygg- och installationsentreprenad | Depå | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-08-30 | 2022-Q2 | 2022-Q2 | 800-1000 | Gul - relativt säkra uppgifter | Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2021 Entreprenaden hette tidigare 5713 men har bytt namn till 5710 då denna dels kommer innehålla entreprenaddelarna 5713 Anslutningsspår, 5718 Servicetunnel och tidigare entreprenad 5726 Inredning och installationer i tunnelrum.
5740 | BEST (Bana, El, Signal och Tele) Utbyggd depå i Högdalen | Entreprenaden omfattar BEST installationer med tillhörande kanalistion samt 33kV kraftkablar, utbyggnad av befintligt depåställerk och installaton av 750V ställverk i verkstäderna. | BEST | Depå | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 2022-06 | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader) | Järrnvägsplan beräknas erhållas sommar 2021
7711 | Spår- och servicetunnel Kungsträdgården (Ktg) | Entreprenaden omfattar bergschakt för spår- och servicetunnlarpå Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten ingår. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Upphandling pågår | Upphandling pågår | Tilldelad | 2021-03-01 | 300-500 | Grön - säker (inom 3 månader) | Tilldelningsbeslut är överprövat
7716 | Anläggningsentreprenad Hammarby kanal | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Upphandling pågår | 2021-10-15 | 2022-Q1 | 500-1000 | Grön - säker (inom 3 månader)
8714 | Anläggningsentreprenad. Sickla | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Kvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Upphandling pågår | 2021-06-11 | 2021-12 | 500-10000 | Grön - säker (inom 3 månader)
8715 | Anläggningsentreprenad Järla | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Nacka | Kvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-06-15 | 2022-01-15 | 2022-Q2 | 500-1000 | Gul - relativt säkra uppgifter
8716 | Anläggningsentreprenad Nacka | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Genomförd | Tilldelad | 2021-Q3 | 500-1000 | Grön - säker (inom 3 månader) | Tilldelningsbeslut är överprövat
9712 | Anläggningsentreprenad Slakthusområdet / Sockenplan etapp 2 | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten inkl projektering, omläggning av vägar, geokonstruktioner inkl projektering, samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-0917 | 2022-03-31 | 2022-Q2 | 500-1000 | Grön - säker (inom 3 månader)
9713 | Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 3 | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår betongtråg, mark- och vägarbeten, injektering, jord- och bergschakt, mm | Berg- och anläggnings-entreprenad | Söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2028-Q3 | 2029-Q1 | 2029-Q2 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra
9715 | Anläggningsentreprenad Gullmarsplan | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, vertikalschakt för att ansluta till bef. station, betongarbeten inkl projektering samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Genomförd | Upphandling pågår | Utvärdering pågår | 2021-06-30 | > 1 000 | Grön - säker (inom 3 månader)
15022 | Projektering av järnvägsplan, MKB och systemhandling Älvsjö | Projektering av järnvägsplan, underlag för detaljplan, MKB, underlag för tillståndsansökningar samt systemhandling/-ar för projekt tunnelbana till Älvsjö | Tjänst | Älvsjö |  |  | Tjänst |  | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2022-01-30 | 250-300 | Gul - relativt säkra uppgifter | Avgränsning ej definerad ännu
15023 | Ramavtal Hotell - Söder/Norr | Hotellvistelse för tredje man | Tjänst | Gemensamt | Ingen registrering eller prekvalificering krävs | Ej aktuellt | Tjänst | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-05-12 | 2021-06-11 | 2021-07-30 |  | Grön - säker (inom 3 månader)
15024 | Ramavtal Lägenhetshotell - Söder/Norr | Lägenhetshotells vistelse för tredje man | Tjänst | Gemensamt | Ingen registrering eller prekvalificering krävs | Ej aktuellt | Tjänst | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-05-12 | 2021-06-11 | 2021-07-30 |  | Grön - säker (inom 3 månader)
15025 | Ramavtal Kontorshotell - Söder/Norr | Kontorshotell för tredje man | Tjänst | Gemensamt | Ingen registrering eller prekvalificering krävs | Ej aktuellt | Tjänst | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-05-12 | 2021-06-11 | 2021-07-30 |  | Grön - säker (inom 3 månader)
26611 | Vertikaltransporter-Höghastighetshissar | Entreprenaden omfattar 19 st höghastighetshissar för stationerna Sofia, Gullmarsplan och Nacka C på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ |  | Total-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 100-200 | Gul - relativt säkra uppgifter
26721 | Vertikaltransporter - Hissar | Entreprenaden omfattar 21 st vertikalhissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort. | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.7 | Total-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 50-75 | Röd - uppgifter ej säkra
26722 | Vertikaltransporter - Snedbanehissar | Entreprenaden omfattar 12 st snedbanehissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.7 | Total-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | 50-75 | Röd - uppgifter ej säkra
26723 | Vertikaltransporter - Rulltrappor < 30 m | Entreprenaden omfattar 44 st rulltrappor med lägre lyfthöjd än 30 meter, för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.6 | Total-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 550-700 | Röd - uppgifter ej säkra
26724 | Vertikaltransporter - Rulltrappor > 30 m | Entreprenaden omfattar 18 st rulltrappor med högre lyfthöjd än 30 meter, för stationerna Hammarby kanal, Slakthusområdet, Sickla, Nacka C på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.6 | Total-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2021-10-31 | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 250-350 | Röd - uppgifter ej säkra
26725 | Brand- och tunnelventilation | Entreprenaden omfattar Brand- och tunnelventilation för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort, | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja, Trans Q kod 4.3.0 4.3.1-4 4.3.99 | Total-entreprenad | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 200-400 | Röd - uppgifter ej säkra
26726 | Installation | Entreprenaden omfattar El, tele, styr och belysning på samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Total-entreprenad | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 700-800 | Röd - uppgifter ej säkra
26727 | VVS | Entreprenaden omfattar VVS på samtliga 7 stationer och linjen på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.9 | Total-entreprenad | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 200-300 | Röd - uppgifter ej säkra
26743 | El 400V, Tele | Entreprenaden omfattar både 400 V's installationer (t.ex. belysning, kraftuttag ) samt Teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra
26745 | Montage kanalisation och kabelförläggning | Entreprenaden omfattar montage av kabelstegar och kabelkonsoler i både spår- och servicetunnlar, samt inköp och kabelförläggning av EST-kablage. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra
267421 | Bana, mark och strömskena | Sträckan Kungsträdgården - Hammarbykanal + Sofia - Sockeplan. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2022-Q1 | 2022-Q1 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra
267422 | Bana, mark och strömskena | Sträckan Hammarby Kanal - Nacka. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare inklusive styrning, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2022-Q1 | 2022-Q1 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 300-500 | Röd - uppgifter ej säkra
8707 | Förberedande arbeten NVOAs tunnlar Nacka | Entreprenaden omfattar dammbyggnad och förläggning av rör 2*200 m i NVOA:s tunnel. Ingången till tunnel sker via ett 30 m lodrätt schakt och kräver transport av arbetsmaterial ca 650 m i avloppstunneln. Arbete kräver röd licens zon samt Dykcertifikat B. Entreprenaden kräver även uppställning av kran och byggstängsel. | Dykentreprenad | Nacka | Ingen registrering eller prekvalificering krävs | Ej aktuellt | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Upphandling pågår | 2021-05-24 | 2021-augusti | 10 | Grön - säker (inom 3 månader)
267441 | Signal | Entreprenaden omfattar signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system). | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra

## mall
Uppdrag | Projekt | WFQ eller TransQ | Transq | Entreprenadform | Kostnad | Sannolikhet
Ramavtal | Barkarby | Registrering krävs hos konsultmäklare WFQ. Upphandling görs via konsultmäklare. | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförandeentreprenad | 0-5 | Grön - säker (inom 3 månader)
Förberedande entreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1-9.4.9 eller 9.4.99 | Totalentreprenad | 5-20 | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel entreprenad | Depå | Ingen registrering eller prekvalificering krävs. | Ja TransQ kod 9.1.1 | Tjänst | 20-50 | Uppgift saknas
Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka |  | Ej aktuellt | Kombo | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter
Bygg- och installationsentreprenad | Söderort |  |  | Samverkansentreprenad | 100-300 | Upphandling pågår
Installation | Norr |  |  |  | 300-500
BEST | Söder |  |  |  | 500-1 000
Tjänst | Södermalm |  |  |  | > 1 000
Övrigt | Älvsjö
Mark- och anläggningsarbeten | Gemensamt |  |  |  | Saknas
Kombination