## Upphandlingstidplan
Upphandlingstidplan - FUT
Uppdatering 2022-02-07
FUT upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ av arbete | Projekt / utbyggnadsdel | För deltagande krävs registrering hos konsultmäklare eller i kvalificeringssystem. | Enbart leverantörer som är prekvalificerade i TransQ kan delta, registrering på kod enligt nedan. | Entreprenad-form | Planerad kvalificering av leverantörer | Planerat utskick av förfrågnings-underlag | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider
2651 | Byggentreprenad 7 stationer (Sofia, Hammarby kanal, Gullmarsplan, Slakthuset, Sickla, Järla och Nacka C) | Entreprenaden omfattar stomkomplettering för 7 nya tunnelbanestationer längs blå linjen belägen i Nacka och Söderort. Omfattningen är samtliga stationsutrymmen, teknikrum, betong- och asfaltsarbeten i servicetunnel. Dessa arbeten innehåller arbeten med lättväggar, dörr och glaspartier, smidesarbeten, undertak, golvbeläggningar, samtliga ytskikt på väggar och tak, och ett samarbete och integration av den konstnärliga utsmyckningen. I entreprenaden ingår även att samordna övriga entreprenörers projektering samt arbeten inom arbetsområdet. | Bygg-entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Totalentreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-september | 2023-april | 2024-juni | 600-700 | Gul - relativt säkra uppgifter
3717 | Berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden - Södra Hagalund. Arbetstunnel och huvudtunnel. | Entreprenaderna omfattar bl.a. iordningsställande av etableringsområde, utförande av arbetstunnel, bergschakt för huvudtunnlar på sträckan Arenastaden till Södra Hagalund, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för stationerna Arenastaden och Södra Hagalund samt anslutande tunnel mot Hagastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. | Berg- och anläggningsentreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Genomfört | Genomfört | 2022-03 | >1 000 | Grön - säker (inom 3 månader)
3727 | Bygg, installation, tele, styr (BITS) | Entreprenaden omfattar bygg- och installationsentreprenad Södra Hagalund och Arenastaden samt genomgående tele/ styr för hela Gula linjen. Entreprenaden omfattar bl.a. stomkompletteringar med lättväggar, väggpaneler, smide, glaspartier, undertak, golv och övriga ytskikt. Installationer för värme, vatten, avlopp, sprinkler, ventilation, belysning, el/tele/styr, hissar, rulltrappor för komplett station. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-juni | 2023-Q1 | 2023-Q2 | >1 000 | Röd - uppgifter ej säkra
3742 | BEST-montage | Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spåranläggning. Spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm. | BEST | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-sep | 2023-Q2 | 2023-Q4 | 200-400 | Röd - uppgifter ej säkra
3745 | Likriktarstation Hälsingehöjden | Entreprenaden avser utförande av omfattande renovering samt utbyggnad av den befintliga likriktarstationen i Hälsingehöjden. | Bygg- och installationsentreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.10.5 | Totalentreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Genomfört | Genomfört | 2022-02 | 20-30 | Grön - säker (inom 3 månader)
4715 | Betongtunnel Veddesta | Betongtunnel | Anläggningsentreprenad | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.3 | Totalentreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2023-mars | 2023-Q4 | 2023-Q4 | 40 | Röd - uppgifter ej säkra
4716 | Betongvägg Landningsbanan (anläggningsarbete) | Betongvägg mellan spårtunnel och tillfällig arbetstunnel. | Anläggningsentreprenad | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2023-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q4 | 10 | Röd - uppgifter ej säkra
4717 | Återfyllning Landningsbanan (markarbete) | Återfyllning av tillfällig arbetstunnel mellan betongvägg (entreprenad 4716) och markytan samt återställningsarbeten på markytan. | Anläggningsentreprenad | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2024 | 2024 | 2024 | 10 | Röd - uppgifter ej säkra
4744 | Signalentreprenad | Entreprenaden omfattar signalinstallationer för sträckan Akalla-Barkarby. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system). | BEST | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.2 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-feb | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 25 | Grön - säker (inom 3 månader)
4772 | Service entreprenad | Drift och underhåll av tillfälliga installationer i anläggningar (VVS mm) | Underhåll | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 10 | Röd - uppgifter ej säkra
4781 | Återställningsarbeten | Diverse återställningsarbeten av bl.a. etableringsytor samt kompletterande arbeten som inte ingår i andra entreprenader. | Anläggningsentreprenad | Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q1 | 10 | Röd - uppgifter ej säkra
5710 | Anslutningsspår Farstagrenen | Bergschakt, huvudsakligen under jord, betongarbeten, servicetunnel, stomkompletteringar samt installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.) | Berg- och anläggnings-entreprenad samt bygg- och installationsentreprenad | Depå | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Upphandling pågår | 2022-03-29 | 2022-Q2 | 800-1000 | Grön - säker (inom 3 månader)
5740 | BEST (Bana, El, Signal och Tele) Utbyggd depå i Högdalen | Entreprenaden omfattar BEST installationer med tillhörande kanalistion samt 33kV kraftkablar, utbyggnad av befintligt depåställerk och installaton av 750V ställverk i verkstäderna. | BEST | Depå | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Genomfört | Genomfört | 2022-mars | 100-300 | Grön - säker (inom 3 månader)
7716 | Anläggningsentreprenad Hammarby kanal | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggningsentreprenad | Södermalm | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Genomfört | Genomfört | 2022-mars | 500-1000 | Grön - säker (inom 3 månader)
8715 | Anläggningsentreprenad Järla | I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Nacka | Kvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Upphandling pågår | Genomfört | 2022-april | 500-1000 | Grön - säker (inom 3 månader)
9712 | Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 2 och Slakthusområdet | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten inkl projektering, omläggning av vägar, geokonstruktioner inkl projektering, samt anslutande markarbeten. | Berg- och anläggnings-entreprenad | Söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | Upphandling pågår | 2022-04-15 | 2022-juni | 500-1000 | Grön - säker (inom 3 månader)
9713 | Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 3 | Anläggningsarbeten: I uppdraget ingår betongtråg, mark- och vägarbeten, injektering, jord- och bergschakt, mm | Berg- och anläggnings-entreprenad | Söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2028-Q3 | 2029-Q1 | 2029-Q2 | 50-100 | Röd - uppgifter ej säkra
26310 | Samordning & Logistik | Samordning & Logistik Tillhandahålla service till övriga entreprenader. • Byggservice • Etableringar • Tillfälliga installationer • Allmänna hjälpmedel • Logistikcenter • Transporter • BAS-U | Logistik | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.1.99, 4.13.1, 4.13.3, 4.13.5, 4.14.1, 4.14.99, 8.3.1, 8.6.3, 8.6.99, 8.8.8 eller 8.12.16 | Totalentreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-novenber | 2023-september | 2023-Q4 | 500-700 | Gul - relativt säkra uppgifter
26611 | Vertikaltransporter-Hissar och Höghastighetshissar | Entreprenaden omfattar 21 st vertikalhissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort. Entreprenaden omfattar 19 st höghastighetshissar för stationerna Sofia, Gullmarsplan och Nacka C på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.7 | Totalentreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-oktober | 2023-mars | 2023-Q2 | 100-300 | Gul - relativt säkra uppgifter
26721 | Vertikaltransporter - Rulltrappor Sickla - Nacka | Entreprenaden omfattar 10 st rulltrappor med både lägre och högre lyfthöjd än 30 meter, för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.6 | Totalentreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-februari | 2022-maj | 2022-september | 550-700 | Grön - säker (inom 3 månader)
26722 | Vertikaltransporter - Snedbanehissar | Entreprenaden omfattar 12 st snedbanehissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.7 | Totalentreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-oktober | 2023-mars | 2023-Q2 | 100 | Gul - relativt säkra uppgifter
26723 | Vertikaltransporter - Rulltrappor < 30 m | Entreprenaden omfattar 44 st rulltrappor med lägre lyfthöjd än 30 meter, för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.6 | Totalentreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-februari | 2022-maj | 2022-september | 550-700 | Grön - säker (inom 3 månader)
26724 | Vertikaltransporter - Rulltrappor > 30 m | Entreprenaden omfattar 18 st rulltrappor med högre lyfthöjd än 30 meter, för stationerna Hammarby kanal, Slakthusområdet, Sickla, Nacka C på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 4.2.6 | Totalentreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-februari | 2022-maj | 2022-september | 250-350 | Grön - säker (inom 3 månader)
26726 | El/tele/styr | Entreprenaden omfattar El, tele, styr och belysning på samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Totalentreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-augusti | 2023-februari | 2023-Q2 | 700-800 | Gul - relativt säkra uppgifter
26727 | VVS | Entreprenaden omfattar VVS inkl. brand- och tunnelventilation på samtliga 7 stationer och linjen på sträckan Kungsträdgården - Nacka/söderort | Installations- entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.9 | Totalentreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-september | 2023-februari | 2023-Q2 | 500-1 000 | Gul - relativt säkra uppgifter
267110 | Bana, mark och strömskena | Sträckan Kungsträdgården - Hammarbykanal + Sofia - Sockeplan. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-september | 2023-februari | 2023-maj | 200-300 | Gul - relativt säkra uppgifter
267120 | Bana, mark och strömskena | Sträckan Hammarby Kanal - Nacka. Entreprenaden omfattar spår, strömskena, frånskiljare, gångbana utmed spår samt kabelrännor i spår. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-september | 2023-februari | 2023-maj | 200-300 | Gul - relativt säkra uppgifter
267200 | El 400V, Tele | Entreprenaden omfattar både 400 V's installationer (t.ex. belysning, kraftuttag ) samt Teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2023-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 150-250 | Gul - relativt säkra uppgifter
267310 | Signal | Entreprenaden omfattar signalinstallationer för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. Signalsystemet är lika det befintliga på blå tunnelbana, dvs ett Union&Switch system (reläbaserat system). | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.2 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2023-Q2 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 250-350 | Gul - relativt säkra uppgifter
267400 | Montage kanalisation och kabelförläggning | Entreprenaden omfattar montage av kabelstegar och kabelkonsoler i både spår- och servicetunnlar, samt inköp och kabelförläggning av EST-kablage. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1 | Utförande-entreprenad | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-oktober | 2023-april | 2023-Q3 | 150-250 | Gul - relativt säkra uppgifter
| Signalstrategisk utrustning Blå linje | För Blå linjen (Barkarby+Söder) | Övrigt, Varuleverans | Gemensamt | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja | N/A | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-mars | 2022-Q2 | 2022-Q2 | 20-50 | Röd - uppgifter ej säkra
| Signalstrategisk utrustning - impedanslådor | För Blå linjen (Barkarby+Söder) | Övrigt Varuleverans | Gemensamt | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja | N/A | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-mars | 2022-Q2 | 2022-Q2 | 100-300 | Röd - uppgifter ej säkra
| Signalstrategisk utrustning - signaler | För Blå linjen (Barkarby+Söder) | Övrigt Varuleverans | Gemensamt | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja | N/A | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-mars | 2022-Q2 | 2022-Q2 | 5-20 | Röd - uppgifter ej säkra
| Signalstrategisk utrustning - signalstativ | För Blå linjen (Barkarby+Söder) | Övrigt Varuleverans | Gemensamt | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja | N/A | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-mars | 2022-Q2 | 2022-Q2 | 0-5 | Röd - uppgifter ej säkra
| Systemhandlingar 3 stationer Alvsjö (uppdrag 5) | Framtagande av systemhandlingar för 3 stationer | Tjänst | Älvsjö | Registrering i WFQ krävs | N/A | N/A | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-april | 2022-juni | 2022-augusti |  | Gul - relativt säkra uppgifter
| Systemhandlingar 3 stationer Alvsjö (uppdrag 6) | Framtagande av systemhandlingar för 3 stationer | Tjänst | Älvsjö | Registrering i WFQ krävs | N/A | N/A | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-april | 2022-juni | 2022-augusti |  | Gul - relativt säkra uppgifter
| Systemhandlingar tunneln/ BEST Alvsjö (uppdrag 7) | Framtagande av systemhandlingar för tunneln/BEST | Tjänst | Älvsjö | Registrering i WFQ krävs | N/A | N/A | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-april | 2022-juni | 2022-augusti |  | Gul - relativt säkra uppgifter
| Projektering av bygghandlingar Älvsjö | Projektering av bygghandlingar förberedande arbeten för projekt tunnelbana till Älvsjö | Tjänst | Älvsjö | Registrering i WFQ krävs | N/A | N/A | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 |  | Röd - uppgifter ej säkra
| Ramavtal Förorenade massor | Uppdraget avser mottagning av förorenade massor från utbyggnad av tunnelbanan. Transport av förorenade massor från entreprenadområden till mottagningsanläggningen ingår inte i denna upphandling. | Tjänst | Gemensamt | Ingen registrering eller prekvalificering krävs. | N/A | N/A | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-04-22 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | 20-50 | Gul - relativt säkra uppgifter
| Ramavtal Tryckeritjänster | Uppdraget avser tryckeritjänster såsom t.ex. roll-ups, nyhetsbrev, affischer till trottoarpratare, etc. | Tjänst | Gemensamt | Ingen registrering eller prekvalificering krävs. | N/A | N/A | Kvalificering av leverantör görs i samband med utvärdering av anbud | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 2022-04-25 | <4 | Grön - säker (inom 3 månader)