## Upphandlingstidplan
Upphandlingstidplan - Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Uppdatering 2024-03-11
Upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ av arbete | Projekt/ utbyggnadsdel | För deltagande krävs registrering hos konsultmäklare eller i kvalificeringssystem. | Enbart leverantörer som är prekvalificerade i TransQ kan delta, registrering på kod enligt nedan. | Entreprenad-form | Planerat utskick av förfrågnings-underlag | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider
3742 | BEST-montage | Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spåranläggning. Spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm. | BEST | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja, i lägst en av följande TransQ koder 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.8 och/eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2024-april | 2024-Q4 | 2024-Q4 | 200-400 | Grön - säker (inom 3 månader)
9713 | Anläggningsentreprenad Sockenplan etapp 3 | Anläggningsarbete : I uppdraget ingår banvall , RD-vägg, mark- och vägarbeten, injektering, jord- och bergschakt, mm. | Anläggnings-entreprenad | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1 – 9.4.9 eller 9.4.99 | Utförande-entreprenad | 2024-juni | 2024-Q4 | 2026-Q1 | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter
2672 | El 400V, Tele | Entreprenaden omfattar både 400 V's installationer (t.ex. belysning, kraftuttag ) samt Teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan. | BEST | Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.1.1, 9.4.4 eller 9.4.5 | Utförande-entreprenad | Genomfört | 2024-mars | 2024-maj | 300-500 | Grön - säker (inom 3 månader)
3722 | Bygg och installation, Södra Hagalund | I entreprenaden ingår bygg- och installationsarbeten inom en (1) station, Södra Hagalund samt i anslutande servicetunnel. Uppgångarna utgår från mitten av plattformrummet upp till entréplan. Med bygg- och installationsarbeten avses stomkomplettering med lättväggar, murade väggar, väggpaneler, smide , glaspartier, golv, undertak och övriga ytskikt. VS, luftbehandling, sprinkler, el- och reservkraft samt belysning, transport vertikalhiss och snedbanehiss mm. I denna entreprenad ingår VA-arbeten och pumpstationer för stationerna Södra Hagalund, Arenastaden och Hagastaden. | Entreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | JaTransQ kod 9.4 | Utförande-entreprenad | mars 2024 | april/juli 2024 | sept 2024 | 400-450 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
3723 | Bygg och installation, Arenastaden | I entreprenaden ingår bygg- och installationsarbeten inom en (1) station, Arenastaden samt i anslutande servicetunnel. Uppgångarna utgår från mitten av plattformrummet upp till entréplan. Med bygg- och installationsarbeten avses stomkomplettering med lättväggar, murade väggar, väggpaneler, smide , glaspartier, golv, undertak och övriga ytskikt. VS, luftbehandling, sprinkler, el- och reservkraft samt belysning, transport vertikalhiss och snedbanehiss mm. | Entreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | JaTransQ kod 9.4 | Utförande-entreprenad | april 2024 | maj/okt2024 | nov 2024 | 350-400 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
3728 | Övergripande tele och styr | I denna upphandling ingår entreprenad avseende övergripande tele- och styrarbeten för stationerna Södra Hagalund, Arenastaden, Hagastaden, i servicetunnelns hela sträckning samt i teknikutrymmen placerade i servicetunnelns hela sträckning. Med tele- och styrarbeten avses tele, styr och övervakning samt integration och provning mot överordnade system. | Entreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | JaTransQ kod 9.4.4 och/eller 9.4.5 | Utförande-entreprenad | mars 2024 | maj/okt2024 | dec 2024 | 150-200 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
| Uppdrag 10 Systemhandling Depå | Uppdraget omfattar framtagande av systemhandling avseende tunnel och BEST för anslutningsspår mellan linje och depåområde inklusive nödvändiga schakter. Uppdraget omfattar också systemhandling av en ny depå som innehåller de depåfunktioner som behövs för linjen samt framtagande av kalkylunderlag till uppdrag genomförbarhet | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registrering hos Magnit krävs | N/A | Uppdrag | 2024-mars | 2025-maj | 2024-juni/juli | >100 | Röd - uppgifter ej säkra
| Uppdrag bygghandling BH 1 - Stationerna Fridhemsplan och Liljeholmen | Uppdrag BH 1 har sin tyngdpunkt i att projektera bygghandlingar och tekniska delar av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandlingar för stationerna Fridhemsplan och Liljeholmen. Projekteringen inkluderar delar inom Berg & Anläggning (B&A) samt Bygg & Installation (B&I). Uppdraget inkluderar även stöd under byggtiden. | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registrering hos Magnit krävs | N/A | Uppdrag | 2024-maj | 2024-aug | 2024-nov/dec | >200 | Grön - säker (inom 3 månader)
| Uppdrag bygghandling BH 2 - Stationerna Årstafältet, Östbergahöjden och Älvsjö | Uppdrag BH 2 har sin tyngdpunkt i att projektera bygghandlingar och tekniska delar av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandlingar för stationerna Årstafältet, Östbergahöjden och Älvsjö. Projekteringen inkluderar delar inom Berg & Anläggning (B&A) samt Bygg & Installation (B&I). Uppdraget inkluderar även stöd under byggtiden. | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registrering hos Magnit krävs | N/A | Uppdrag | 2024-maj | 2024-aug | 2024-okt | >200 | Grön - säker (inom 3 månader)
| Uppdrag bygghandling BH 3 - Tunnel/TBM och station Årstaberg | Uppdrag BH 3 har sin tyngdpunkt i att projektera bygghandlingar och tekniska delar av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling av Tunnel/TBM och station Årstaberg. Projekteringen inkluderar delar inom Berg & Anläggning (B&A) samt Bygg & Installation (B&I). Uppdraget inkluderar även stöd under byggtiden. | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registrering hos Magnit krävs | N/A | Uppdrag | 2024-maj | 2024-aug | 2024-nov/dec | >150 | Grön - säker (inom 3 månader)
| Kravställning av Trafiksystem och dess ingående delsystem | Uppdraget omfattar framtagningen av de tekniska delarna av upphandlingsdokumentationen för uppphandling av Trafiksystem. | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registrering hos Magnit krävs | N/A | Uppdrag | 2024-mars | 2024-maj | 2024-maj/juni | >15 | Grön - säker (inom 3 månader)

## mall
Uppdrag | Projekt | WFQ eller TransQ | Transq | Entreprenadform | Kostnad | Sannolikhet
Ramavtal | Barkarby | Registrering krävs hos konsultmäklare WFQ. Upphandling görs via konsultmäklare. | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförandeentreprenad | 0-5 | Grön - säker (inom 3 månader)
Förberedande entreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1-9.4.9 eller 9.4.99 | Totalentreprenad | 5-20 | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel entreprenad | Depå | Ingen registrering eller prekvalificering krävs. | Ja TransQ kod 9.1.1 | Tjänst | 20-50 | Uppgift saknas
Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka |  | Ej aktuellt | Kombo | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter
Bygg- och installationsentreprenad | Söderort |  |  | Samverkansentreprenad | 100-300 | Upphandling pågår
Installation | Norr |  |  |  | 300-500
BEST | Söder |  |  |  | 500-1 000
Tjänst | Södermalm |  |  |  | > 1 000
Övrigt | Älvsjö
Mark- och anläggningsarbeten | Gemensamt |  |  |  | Saknas
Kombination