## Upphandlingstidplan
Upphandlingstidplan - Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Uppdatering 2024-12-16
Upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ av arbete | Projekt/ utbyggnadsdel | För deltagande krävs registrering hos konsultmäklare eller i kvalificeringssystem. | Enbart leverantörer som är prekvalificerade i TransQ kan delta, registrering på kod enligt nedan. | Entreprenad-form | Planerat utskick av förfrågnings-underlag alt annons om kvalificering | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider
3742 | BEST-montage | Entreprenaden omfattar montagearbeten för ny spåranläggning. Spår- och växelmontage, strömskeneanläggning, lågspänningsinstallationer i spårtunnlar, signaler mm. | BEST | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.4, 9.4.5 och/eller 9.4.8 | Utförande-entreprenad | Genomfört | Genomfört | 2025-maj/jun | 200-400 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
| Utredningsorganisation tunnelbana till Bromma Parkstad | En stadsutveckling planeras på Bromma flygplats när flygverksamheten upphör. Det ger upphov till att utveckla kollektivtrafiken där en tunnelbana är en del. Uppdraget innebär att under 2025 och 2026 ta fram en lokaliseringsutredning för tunnelbana till det framtida Bromma Parkstad. | Tjänst | Tunnelbana till Bromma Parkstad | Registrering hos Magnit krävs | N/A | Uppdrag | Genomfört | Genomfört | 2025-maj/june | <40 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77121 | Arbetstunnel Älvsjö IP | Upphandlingen omfattar spontarbete, jordschakt och tunneldrivning. Tunneln är cirka 200 meter lång. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | TransQ kod 9.4.3 | Utförande entreprenad | 2025-sep | 2025-nov | 2026-jan | 90-130 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
77132 | Geokonstruktion Årstafältet | Upphandlingen omfattar geokonstruktion för vertikalt hisschakt i form av permanent spontkonstruktion. Även jordschakt- och betongarbeten ingår. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.1-9.4.9 eller 9.4.99 | Total entreprenad | 2025-sept | 2025-dec | 2026-mars | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter
77122 | Arbetstunnel Årstaberg | Upphandlingen omfattar spontarbete, jordschakt och tunneldrivning. Tunneln är cirka 500 meter lång. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | TransQ kod 9.4.3 | Utförande entreprenad | 2025-dec | 2026-mar | 2026-maj | 130-170 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
77214 | Berg- och anläggningsarbete station Östbergahöjden | Upphandlingen omfattar berg- och anläggningsarbeten under mark. Bergarbetena drivs genom sänkschakt. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-jan | 2026-apr | 2026-jun | 360-460 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
77211 | Berg- och anläggningsarbete station Fridhemsplan | Denna upphandling omfattar berg- och anläggningsarbeten för station Fridhemsplan, inklusive både arbetstunnel och stationsutrymmen, med anslutning till den befintliga tunnelbanestationen Fridhemsplan. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförandeentreprenad | 2026-mars | 2026-juli | 2026-sep | 530-630 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
77141 | Startgrop TBM Älvsjö | Depågrop i Älvsjö industriområde omfattar mark- och bergarbeten samt rivnings- och spontarbeten. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-apr | 2026-aug | 2026-okt | 120-160 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
| Komplett integrerat trafiksystem för Gul linje. | Funktionsupphandling av en komplett integrerad trafiksystemslösning för Gul linje som innefattar system för självkörande tåg (GoA-4) inkluderande fordon, trafikstyrning inkl signalsystem, elektrifiering, kommunikation och andra delsystem. Upphandlingen innefattar även systemintegration inom egen leverans och mot befintliga system. | Tjänst inkl. varor och entrepenader | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | Uppdrag ("Turnkey") | 2026-aug | 2028-jan | 2028 - juni | 2000-4000 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
77142 | Tunnelar (inkl. TBM) och station Årstaberg | Denna upphandling omfattar berg- och anläggningsarbeten med två TBM-maskiner för hela linjen från Älvsjö till Fridhemsplan. Entreprenaden inkluderar även Årstabergs station, med drivning från arbetstunneln. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | Total entreprenad med inslag av utförande entreprenad | 2026-jan | 2027-jan | 2027-jul | 4400-4800 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
| Geokonstruktion Liljeholmen | Upphandlingen omfattar geokonstruktion för vertikalt hisschakt i form av permanent spontkonstruktion. Även jordschakt och betongarbeten ingår. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Total entreprenad | 2026-jun | 2026-sep | 2027-jan | 40-60 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
| Berg- och anläggningsarbete station Liljeholmen | Denna upphandling inkluderar en berg- och anläggningsentreprenad för station Liljeholmen både avseende arbetstunnel och stationsutrymme. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-okt | 2027-jan | 2027-mars | 280-380 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
| Berg- och anläggningsarbete station Älvsjö | Upphandlingen omfattar berg- och anläggningsarbeten under mark. Arbeten påbörjas från arbetstunneln. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2027-feb | 2027-maj | 2027-sept | 370-470 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
| Depå | Denna upphandling omfattar depåbyggnader, anslutningsspår med tillhörnade tunnlar. Kommer delas i tre entreprenader, Söder om schaktgrop, Schaktgrop och anläggning och Hus och installation. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.1 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | Från 2027-juni och framåt | 2027-sept och framåt | 2028-jan och framåt | 2000-2500 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
| Berg- och anläggningsarbete station Årstafältet | Upphandlingen omfattar berg- och anläggningsarbeten under mark. Bergarbetena drivs genom sänkschakt. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2027-apr | 2027-aug | 2027-okt | 350-450 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
| Bygg och installationsentreprenader Stationer (Paket) | Bygg och installationsentreprenader för 6 stationer. Kommer delas i flera entreprenader. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | 2800-3300 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra

## mall
Uppdrag | Projekt | WFQ eller TransQ | Transq | Entreprenadform | Kostnad | Sannolikhet
Ramavtal | Barkarby | Registrering krävs hos konsultmäklare WFQ. Upphandling görs via konsultmäklare. | Ja TransQ kod 9.4.3 | Utförandeentreprenad | 0-5 | Grön - säker (inom 3 månader)
Förberedande entreprenad | Arenastaden | Prekvalificering krävs i TransQ | Ja TransQ kod 9.4.1-9.4.9 eller 9.4.99 | Totalentreprenad | 5-20 | Röd - uppgifter ej säkra
Arbetstunnel entreprenad | Depå | Ingen registrering eller prekvalificering krävs. | Ja TransQ kod 9.1.1 | Tjänst | 20-50 | Uppgift saknas
Berg- och anläggningsentreprenad | Nacka |  | Ej aktuellt | Kombo | 50-100 | Gul - relativt säkra uppgifter
Bygg- och installationsentreprenad | Söderort |  |  | Samverkansentreprenad | 100-300 | Upphandling pågår
Installation | Norr |  |  |  | 300-500
BEST | Söder |  |  |  | 500-1 000
Tjänst | Södermalm |  |  |  | > 1 000
Övrigt | Älvsjö
Mark- och anläggningsarbeten | Gemensamt |  |  |  | Saknas
Kombination