## Upphandlingstidplan
Upphandlingstidplan - Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Uppdad 2025-10
Upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ av arbete | Projekt/ utbyggnadsdel | För deltagande krävs registrering hos konsultmäklare eller i kvalificeringssystem. | Enbart leverantörer som är prekvalificerade i TransQ kan delta, registrering på kod enligt nedan. | Entreprenad-form | Planerat utskick av förfrågnings-underlag alt annons om kvalificering | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider
77032 | FBA AT Årstaberg (Årstakrossen) | Arbetet omfattar förberedelser inför kommande entreprenader. Det inkluderar iordningställande av etableringsområde, ledningsarbeten för vatten, avlopp, el och fiber. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.6, 9.4.7 och/eller 9.4.8 | Utförande entreprenad | Genomförd | 2025-nov | 2026-jan | 5-20 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77051 | Förberedande arbete, Station Östbergahöjden | Arbetet omfattar förberedelser inför kommande entreprenader. Det inkluderar iordningställande av etableringsområde, ledningsomläggning för opto samt ledningsarbeten för anslutning av el och VA. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.6, 9.4.7 och/eller 9.4.8 | Utförande entreprenad | 2025-okt | 2025-dec | 2026-feb | 5-20 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77121 | Arbetstunnel Älvsjö IP | Upphandlingen omfattar spontarbete, jordschakt och tunneldrivning. Tunneln är cirka 200 meter lång. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | TransQ kod 9.4.3 | Utförande entreprenad | Genomförd | 2025-nov | 2026-jan | 90-130 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77132 | Geokonstruktion Årstafältet | Upphandlingen omfattar geokonstruktion för vertikalt hisschakt i form av permanent spontkonstruktion. Även jordschakt- och betongarbeten ingår. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.1-9.4.9 eller 9.4.99 | Total entreprenad | Genomförd | 2025-dec | 2026-feb | 50-100 | Grön - säker (inom 3 månader)
77142 | TBM och station Årstaberg | Denna upphandling omfattar berg- och anläggningsarbeten med två TBM-maskiner för hela linjen från Älvsjö till Fridhemsplan. Entreprenaden inkluderar även Årstabergs station, med drivning från arbetstunneln. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | Total entreprenad med inslag av utförande entreprenad | 2025-dec | 2027-feb | 2027-jul | 4400-4800 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
97058 | Anläggningskompletteringar söder del 1 | Objektet avser utförande av flera olika typer av arbeten utmed hela utbyggnaden tunnelbana till Nacka och Söderort både under och ovan jord. | Entreprenad | Tunnelbana till Nacka-söderort | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.2, 9.4.3, 9.4.6, 9.4.7 och/eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2025-nov | 2026-jan | 2026-feb | 50-100 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77114 | Berg- och anläggningsarbete station Östbergahöjden | Upphandlingen omfattar berg- och anläggningsarbeten under mark. Bergarbetena drivs genom sänkschakt. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2025-dec | 2026-apr | 2026-jun | 360-460 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77122 | Arbetstunnel Årstaberg | Upphandlingen omfattar spontarbete, jordschakt och tunneldrivning. Tunneln är cirka 500 meter lång. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | TransQ kod 9.4.3 | Utförande entreprenad | 2025-dec | 2026-mar | 2026-maj | 130-170 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77111 | Berg- och anläggningsarbete station Fridhemsplan | Denna upphandling omfattar berg- och anläggningsarbeten för station Fridhemsplan, inklusive både arbetstunnel och stationsutrymmen, med anslutning till den befintliga tunnelbanestationen Fridhemsplan. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad (löpnade räkning) | 2026-mars | 2026-juli | 2026-sep | 530-630 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
4715 | Betongtunnel Veddesta | Projektet avser en cirka 100 meter lång betongtunnel i Veddesta som ansluter till en tidigare byggd arbetstunnel. Arbetena består huvudsakligen av betongarbeten, men omfattar även markarbeten såsom jordschakt och återfyllning, grundläggning med stålrörspålar samt installation av kabelstegar. | Entreprenad | Tunnelbana till Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-juni | 2026-nov | 2027-april | 60-80 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
77141 | Startgrop TBM Älvsjö | Depågrop i Älvsjö industriområde omfattar mark- och bergarbeten samt rivnings- och spontarbeten. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-mar | 2026-jun | 2026-okt | 120-160 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
| Geokonstruktion Liljeholmen | Upphandlingen omfattar geokonstruktion för vertikalt hisschakt i form av permanent spontkonstruktion. Även jordschakt och betongarbeten ingår. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Total entreprenad | 2026-okt | 2027-feb | 2027-juni | 40-60 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
73221 | Komplett integrerat trafiksystem för Gul linje. | Funktionsupphandling av en komplett integrerad trafiksystemslösning för Gul linje som innefattar system för självkörande tåg (GoA-4) inkluderande fordon, trafikstyrning inkl. signalsystem, elektrifiering, kommunikation och andra delsystem. Upphandlingen innefattar även underhåll av trafiksystemet samt trafikdrift i någon omfattning. | Tjänst inkl. varor och entrepenader | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | Uppdrag ("Turnkey") | 2026-Q4 | 2028-Q2 | 2029-Q1 | 3000-5000 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77112 | Berg- och anläggningsarbete station Liljeholmen | Denna upphandling inkluderar en berg- och anläggningsentreprenad för station Liljeholmen både avseende arbetstunnel och stationsutrymme. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-okt | 2027-jan | 2027-mars | 280-380 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
77115 | Berg- och anläggningsarbete station Älvsjö | Upphandlingen omfattar berg- och anläggningsarbeten under mark. Arbeten påbörjas från arbetstunneln. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2027-feb | 2027-juni | 2027-sept | 370-470 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77113 | Berg- och anläggningsarbete station Årstafältet | Upphandlingen omfattar berg- och anläggningsarbeten under mark. Bergarbetena drivs genom sänkschakt. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2027-apr | 2027-aug | 2027-okt | 350-450 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
| Depå | Denna upphandling omfattar depåbyggnader, anslutningsspår med tillhörnade tunnlar. Kommer delas i tre entreprenader, Söder om schaktgrop, Schaktgrop och anläggning och Hus och installation. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.1 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2027-Q3 | 2027-Q4 | 2028-Q1 | 2000-2500 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77211 77212 77213 77214 77215 77216 | Bygg och installationsentreprenader Stationer (Paket) | Bygg och installationsentreprenader för 6 stationer. Kommer delas i flera entreprenader. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | 2800-3300 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
| Organisation för mätning av grundvattennivåer och sättningsrörelser | Konsultuppdraget avser mätning av grundvattennivåer och sättningar under projektets genomförande. Hantering av mätpunkter ingår även. Uppdragets genomförandetid är 2026-01 till 2030-12 samt fem optionsår, (1+1..). Omfattning cirka tio tjänster. Uppdraget ersätter nu pågående uppdrag inom området. | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registering krävs hos konsultmäklare | N/A | N/A | Genomförd | 2025-11-14 | 2026-01-12 | 40-50 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
| Syne- och Mätorganisation, gul linje | Konsultuppdraget avser att besikta fastigheter/anläggningar och mäta vibration och buller innan, under och efter byggskede av Tunnelbana till Älvsjö. Uppdragets genomförandetid är 2026-02 till 2033-12 samt maximalt fyra optionsår, (1+1..). | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registering krävs hos konsultmäklare | N/A | N/A | Genomförd | 2025-11-21 | 2026-02-02 | 40-50 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
| Organisation för byggledning geodetisk mätning | Konsultuppdrag avseende mätningstjänster inom entreprenaderna, uppdraget omfattar hela byggtiden. Omfattning är en till fyra tjänster. | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registering krävs hos konsultmäklare | N/A | N/A | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 2026-02-02 | 40-50 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
| Masshantering, Entreprenadberg | Mottagande, hantering (t.ex. genom krossning), lagring och försäljning av bergmassor, på av beställaren tillhandahållen plats inom Stockholm stad. | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | N/A | 2027-Q4 | 2028-Q1 | 2028-Q3 | - | Röd - uppgifter ej säkra
| Konst till Gul linje | Förvaltnignen avser att upphandla konstnärlig gestaltning till sex (6) stationer mellan Fridhemsplan-Älvsjö. Stationerna avser Älvsjö inkl. fasad, Östbergahöjden inkl. fasad, Årstafältet, Årstaberg inkl. fasad, Liljeholmen inkl. fasad, Fridhemsplan | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | N/A | 2026-Q3 | 2027-Q2 | 2027-Q3 | 30-40 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
N/A | Byggledarorganisation uppdrag 1* | Entreprenadindelning för gul linje kommer att defineras i ett senare skede. Uppdraget innefattar följande discipliner: Berg, betong, mark samt övrigt (tex TFI) | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registering krävs hos konsultmäklare | N/A | N/A | 2026-feb | 2026-mar | 2026-apr | kompletteras senare, ej klart | Gul - relativt säkra uppgifter
N/A | Byggledarorganisation uppdrag 2* | Entreprenadindelning för gul linje kommer att defineras i ett senare skede. Uppdraget innefattar följande discipliner: TBM (tunnelborrmaskin), berg, betong, mark samt övrigt (tex TFI) | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registering krävs hos konsultmäklare | N/A | N/A | 2026-feb | 2026-mar | 2026-apr | kompletteras senare, ej klart | Gul - relativt säkra uppgifter