## Upphandlingstidplan
Upphandlingstidplan - Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Uppdaterad 2026-03-25
Upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ av arbete | Projekt/ utbyggnadsdel | För deltagande krävs registrering hos konsultmäklare eller i kvalificeringssystem. | Enbart leverantörer som är prekvalificerade i TransQ kan delta, registrering på kod enligt nedan. | Entreprenad-form | Planerat utskick av förfrågnings-underlag alt annons om kvalificering | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider
4715 | Betongtunnel Veddesta, betongplugg och återfyll vid Barkarbyfältet | Upphandlingen avser en cirka 100 meter lång betongtunnel i Veddesta som ansluter till en tidigare byggd arbetstunnel. Arbetena består huvudsakligen av betongarbeten, men omfattar även markarbeten såsom Jordschakt och återfyllning, grundläggning med stålrörspålar samt installation av kabelstegar. Upphandlingen omfattar även betongplugg, spontrivning och återställningsarbeten för tidigare byggd arbetstunnel på Landningsbanan som inte kommer att behövas i drifts skedet. | Entreprenad | Tunnelbana till Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-juni | 2026-nov | 2027-april | 90-100 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77012 | Förberedande arbeten Infartstunnel Fridhemsplan | Arbetet omfattar förberedelser inför kommande entreprenader. Det inkluderar utförande av iordningställande av etableringsområde, spontarbeten samt ledningsarbeten för anslutning av el och VA. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.6, 9.4.7 och/eller 9.4.8 | Utförande entreprenad | 2026-april | 2026-juli | 2026-augusti | 5-20 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77063 | Förberedande arbeten Startgrop TBM Älvsjö | Arbetet omfattar förberedelser inför kommande entreprenader. Det inkluderar utförande av iordningställande av etableringsområde samt ledningsarbeten för anslutning av el, VA och opto. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.6, 9.4.7 och/eller 9.4.8 | Utförande entreprenad | Genomförd | 2026-april | 2026-maj | 0-5 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77122 | Arbetstunnel Årstaberg | Upphandlingen omfattar spontarbete, jordschakt och tunneldrivning. Tunneln är cirka 500 meter lång. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | TransQ kod 9.4.3 | Utförande entreprenad | 2025-dec | 2026-april | 2026-juni | 130-170 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77131 | Geokonstruktion Liljeholmen | Upphandlingen omfattar geokonstruktion för vertikalt hisschakt i form av permanent spontkonstruktion. Även jordschakt och betongarbeten ingår. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Total entreprenad | 2026-nov | 2027-feb | 2027-juni | 40-60 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77141 | Startgrop TBM Älvsjö | Depågrop i Älvsjö industriområde omfattar mark- och bergarbeten samt rivnings- och spontarbeten. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-mar | 2026-juli | 2026-okt | 120-160 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77111 | Berg- och anläggningsarbete station Fridhemsplan | Denna upphandling omfattar berg- och anläggningsarbeten för station Fridhemsplan, inklusive både arbetstunnel och stationsutrymmen, med anslutning till den befintliga tunnelbanestationen Fridhemsplan. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad (löpnade räkning) | 2026 -maj | 2026 - okt | 2026 -dec | 530-630 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77112 | Berg- och anläggningsarbete station Liljeholmen | Denna upphandling inkluderar en berg- och anläggningsentreprenad för station Liljeholmen både avseende arbetstunnel och stationsutrymme. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-nov | 2027-feb | 2027-juni | 280-380 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77114 | Station Östbergahöjden (sänkschakt) | Upphandlingen omfattar vertikalt schakt ner till stationsnivå för station Östbergahöjden. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-april | 2026-aug | 2026-okt | 100-200 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77142 | TBM och södra stationer | Denna upphandling omfattar berg- och anläggningsarbeten med två TBM-maskiner för hela linjen från Älvsjö till Fridhemsplan. Entreprenaden inkluderar även stationerna Älvsjö, Östbergahöjden, Årstafältet och Årstaberg | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | Total entreprenad med inslag av utförande entreprenad | 2026-maj | 2026-nov | 2028-mars | 5300-6100 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
77211 77212 77213 77214 77215 77216 | Bygg och installationsentreprenader Stationer (Paket) | Bygg och installationsentreprenader för 6 stationer. Kommer delas i flera entreprenader. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | 2800-3300 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
73221 | Komplett integrerat trafiksystem för Gul linje. | Funktionsupphandling av en komplett integrerad trafiksystemslösning för Gul linje som innefattar system för självkörande tåg (GoA-4) inkluderande fordon, trafikstyrning inkl. signalsystem, elektrifiering, kommunikation och andra delsystem. Upphandlingen innefattar även underhåll av trafiksystemet samt trafikdrift i någon omfattning. | Tjänst inkl. varor och entreprenader | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | Uppdrag ("Turnkey") | 2027-Q2 | 2028-Q2 | 2029-Q2 | 3000-5000 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
| Depå | Denna upphandling omfattar depåbyggnader, anslutningsspår med tillhörande tunnlar. Kommer delas i tre entreprenader, Söder om schaktgrop, Schaktgrop och anläggning och Hus och installation. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.1 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2027-Q3 | 2027-Q4 | 2028-Q1 | 2000-2500 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
| Masshantering, Entreprenadberg | Mottagande, hantering (t.ex. genom krossning), lagring och försäljning av bergmassor, på av beställaren tillhandahållen plats inom Stockholm stad. | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | N/A | 2027-Q4 | 2028-Q1 | 2028-Q3 | kompletteras senare, ej klart | Röd - uppgifter ej säkra
N/A | Konst till Gul linje | Förvaltningen avser att upphandla konstnärlig gestaltning till sex (6) stationer mellan Fridhemsplan-Älvsjö. Stationerna avser Älvsjö inkl. fasad, Östbergahöjden inkl. fasad, Årstafältet, Årstaberg inkl. fasad, Liljeholmen inkl. fasad, Fridhemsplan | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | N/A | 2026-Q3 | 2027-Q2 | 2027-Q3 | 30-40 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
N/A | Byggledningsorganisation uppdrag 1* | Entreprenadindelning för gul linje kommer att definieras i ett senare skede. Uppdraget innefattar följande discipliner: Berg, betong, mark samt övrigt (tex TFI) | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registrering krävs hos konsultmäklare | N/A | N/A | 2026-sep | 2026-okt | 2026-nov | 200-300 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
N/A | Byggledningsorganisation uppdrag 2* | Entreprenadindelning för gul linje kommer att definieras i ett senare skede. Uppdraget innefattar följande discipliner: TBM (tunnelborrmaskin), berg, betong, mark samt övrigt (tex TFI) | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registrering krävs hos konsultmäklare | N/A | N/A | 2026-sep | 2026-okt | 2026-nov | 200-300 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter