## Upphandlingstidplan
Upphandlingstidplan - Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Uppdaterad 2026-06-30
Upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ av arbete | Projekt/ utbyggnadsdel | För deltagande krävs registrering hos konsultmäklare eller i kvalificeringssystem. | Enbart leverantörer som är prekvalificerade i TransQ kan delta, registrering på kod enligt nedan. | Entreprenad-form | Planerat utskick av förfrågnings-underlag alt annons om kvalificering | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider
4715 | Betongtunnel Veddesta, betongplugg och återfyll vid Barkarbyfältet | Upphandlingen avser byggnation av en cirka 100 meter lång betongtunnel i Veddesta med tillhörande mark- och grundläggningsarbeten samt återställning av delar av en befintlig arbetstunnel. | Entreprenad | Tunnelbana till Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-Q4 | 2027-Q1 | 2027-Q2 | 90-100 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77012 | Förberedande arbeten Infartstunnel Fridhemsplan | Entreprenaden omfattar förberedelser inför kommande entreprenader. Det inkluderar utförande av iordningställande av etableringsområde, spontarbeten samt ledningsarbeten för anslutning av el och VA. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.6, 9.4.7 och/eller 9.4.8 | Utförande entreprenad | Genomförd | 2026-juli | 2026-augusti | 5-20 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77131 | Geokonstruktion Liljeholmen | Upphandlingen omfattar geokonstruktion för vertikalt hisschakt i form av permanent spontkonstruktion. Även jordschakt och betongarbeten ingår. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Total entreprenad | 2026-dec | 2027-april | 2027-juli | 40-60 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
77141 | Startgrop TBM Älvsjö | Upphandlingen omfattar mark- och bergarbeten samt rivnings- och spontarbeten för depågrop i Älvsjö industriområde | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | Genomförd | 2026-juli | 2026-okt | 120-160 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77111 | Berg- och anläggningsarbete station Fridhemsplan | Upphandlingen omfattar berg- och anläggningsarbeten för station Fridhemsplan, inklusive både arbetstunnel och stationsutrymmen, med anslutning till den befintliga tunnelbanestationen Fridhemsplan. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad (löpnade räkning) | Genomförd | 2026 - okt | 2026 -dec | 530-630 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77112 | Berg- och anläggningsarbete station Liljeholmen | Upphandlingen inkluderar en berg- och anläggningsentreprenad för station Liljeholmen både avseende arbetstunnel och stationsutrymme. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-dec | 2027-april | 2027-juli | 280-380 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77114 | Berg- och anläggningsarbete station Östbergahöjden (sänkschakt) | Upphandlingen omfattar vertikalt schakt ner till stationsnivå för station Östbergahöjden. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | Genomförd | 2026-sept | 2026-nov | 100-200 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77181 | Travers station Östbergahöjden | Upphandlingen omfattar levererans och montage av en travers till beställarens etablering i Östbergahöjden. I leveransen ingår även service och underhåll. | Vara | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | N/A | Genomförd | 2026-augusti | 2026-september | 5-20 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77142 | TBM och södra stationer | Upphandlingen omfattar berg- och anläggningsarbeten med två TBM-maskiner för hela linjen från Älvsjö till Fridhemsplan. Entreprenaden inkluderar även bergrum och schakt för följande stationer: Älvsjö, Östbergahöjden, Årstafältet och Årstaberg. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | Totalentreprenad med inslag av arbeten för vilka beställaren svara för de tekniska lösningarna | Genomförd | 2027-Q4 | 2028-Q1 | 5300-6100 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77211 | Station Fridhemsplan | Bygg och installationsentreprenad | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | 2800-3300 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77212 | Station Liljeholmen | Bygg och installationsentreprenad | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | 2800-3300 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77213 | Station Årstafältet | Bygg och installationsentreprenad | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | 2800-3300 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77214 | Station Östbergahöjden | Bygg och installationsentreprenad | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | 2800-3300 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77215 | Station Älvsjö | Bygg och installationsentreprenad | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | 2800-3300 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77216 | Station Årstaberg | Bygg och installationsentreprenad | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | 2800-3300 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77221 | Fläktlösning tunnlar | Bygg och installationsentreprenad | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | 2800-3300 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77241 | Hissar | Bygg och installationsentreprenad | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | Från 2028 och framåt | 2800-3300 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
73221 | Komplett integrerat trafiksystem | Funktionsupphandling av en komplett integrerad trafiksystemslösning som innefattar system för självkörande tåg (GoA-4) inkluderande fordon, trafikstyrning inkl. signalsystem, elektrifiering, kommunikation och andra delsystem. Upphandlingen innefattar även underhåll av trafiksystemet samt trafikdrift i någon omfattning. | Tjänst inkl. varor och entreprenader | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | Uppdrag ("Turnkey") | 2027-Q3 | 2028-Q4 | 2029-Q2 | 3000-5000 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
| Depå | Detta paket av upphandlingar omfattar depåbyggnader, anslutningsspår med tillhörande tunnlar. Kommer delas i tre entreprenader, Söder om schaktgrop, Schaktgrop och anläggning och Bygg och installation. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.1 eller 9.4.99 | Utförandeentreprenad och totalentreprenad | 2027-Q3 | 2027-Q4 | 2028-Q1 | 2000-2500 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77191 | Masshantering, Entreprenadberg | Mottagande, hantering (t.ex. genom krossning), lagring och försäljning av bergmassor, på av beställaren tillhandahållen plats inom Stockholm stad. | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | N/A | 2027-Q1 | 2027-Q2 | 2027-Q3 |  | Gul - relativt säkra uppgifter
N/A | Konst | Upphandlingen omfattar konstnärlig gestaltning till sex (6) stationer mellan Fridhemsplan-Älvsjö. Stationerna avser Älvsjö inkl. fasad, Östbergahöjden inkl. fasad, Årstafältet, Årstaberg inkl. fasad, Liljeholmen inkl. fasad, Fridhemsplan | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | N/A | 2026-Q3 | 2027-Q2 | 2027-Q3 | 30-40 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
N/A | Byggledningsorganisation uppdrag 1 | Uppdraget innefattar följande discipliner: Berg, betong, mark samt övrigt (tex TFI) | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registrering krävs hos konsultmäklare | N/A | N/A | 2026-sep | 2026-okt | 2026-nov | 200-300 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
N/A | Byggledningsorganisation uppdrag 2 | Uppdraget innefattar följande discipliner: TBM (tunnelborrmaskin), berg, betong, mark samt övrigt (tex TFI) | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registrering krävs hos konsultmäklare | N/A | N/A | 2026-sep | 2026-okt | 2026-nov | 200-300 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter