## Upphandlingstidplan
Upphandlingstidplan - Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Uppdaterad 2026-09-08
Upphandlings identifikations nummer (FUT id nr) | Objektbenämning / uppdrag (namn på upphandlingen) | Beskrivning/ omfattning | Typ av arbete | Projekt/ utbyggnadsdel | För deltagande krävs registrering hos konsultmäklare eller i kvalificeringssystem. | Enbart leverantörer som är prekvalificerade i TransQ kan delta, registrering på kod enligt nedan. | Entreprenad-form | Planerat utskick av förfrågnings-underlag alt annons om kvalificering | Planerad anbuds- infordran | Planerad uppdragsstart | Bedömd kostnad MSEK | Prognos-säkerhet för upphandlings-tider
4715 | Betongtunnel Veddesta, betongplugg och återfyll vid Barkarbyfältet | Upphandlingen avser byggnation av en cirka 100 meter lång betongtunnel i Veddesta med tillhörande mark- och grundläggningsarbeten samt återställning av delar av en befintlig arbetstunnel. | Entreprenad | Tunnelbana till Barkarby | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-Q4 | 2027-Q1 | 2027-Q2 | 90-100 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77131 | Geokonstruktion Liljeholmen | Upphandlingen omfattar geokonstruktion för vertikalt hisschakt i form av permanent spontkonstruktion. Även jordschakt och betongarbeten ingår. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.7 eller 9.4.99 | Total entreprenad | 2026-dec | 2027-april | 2027-juli | 60-80 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
77141 | Startgrop TBM Älvsjö | Upphandlingen omfattar mark- och bergarbeten samt rivnings- och spontarbeten för depågrop i Älvsjö industriområde | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | Genomförd | Genomförd | 2026-okt | 130-170 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77111 | Berg- och anläggningsarbete station Fridhemsplan | Upphandlingen omfattar berg- och anläggningsarbeten för station Fridhemsplan, inklusive både arbetstunnel och stationsutrymmen, med anslutning till den befintliga tunnelbanestationen Fridhemsplan. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad (löpnade räkning) | Genomförd | 2026 - okt | 2026 -dec | 630-830 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77112 | Berg- och anläggningsarbete station Liljeholmen | Upphandlingen inkluderar en berg- och anläggningsentreprenad för station Liljeholmen både avseende arbetstunnel och stationsutrymme. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | 2026-dec | 2027-april | 2027-juli | 380-480 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77114 | Berg- och anläggningsarbete station Östbergahöjden (sänkschakt) | Upphandlingen omfattar vertikalt schakt ner till stationsnivå för station Östbergahöjden. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.3, 9.4.7 eller 9.4.99 | Utförande entreprenad | Genomförd | 2026-sept | 2026-nov | 100-200 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77181 | Travers station Östbergahöjden | Upphandlingen omfattar levererans och montage av en travers till beställarens etablering i Östbergahöjden. I leveransen ingår även service och underhåll. | Vara | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | N/A | Genomförd | Genomförd | 2026-sept | 5-20 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77142 | TBM och södra stationer | Upphandlingen omfattar berg- och anläggningsarbeten med två TBM-maskiner för hela linjen från Älvsjö till Fridhemsplan. Entreprenaden inkluderar även bergrum och schakt för följande stationer: Älvsjö, Östbergahöjden, Årstafältet och Årstaberg. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | Totalentreprenad med inslag av arbeten för vilka beställaren svara för de tekniska lösningarna | Genomförd | 2027-Q4 | 2028-Q1 | 5300-6100 MSEK | Grön - säker (inom 3 månader)
77211 | Bygg- och installationsentreprenad station Fridhemsplan | Upphandlingen omfattar samtliga delar av stationsbyggnaden för station Fridhemsplan, såsom grundläggning, vissa geokonstruktioner, markarbeten och finplanering, stomme, stomkomplettering, invändiga och utvändiga ytskikt samt fastighetsinstallationer. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | 2029 Q1 | 2029 Q2 | 2031 Q2 | 400-600 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77212 | Bygg- och installationsentreprenad station Liljeholmen | Upphandlingen omfattar samtliga delar av stationsbyggnaden för station Liljeholmen, såsom grundläggning, vissa geokonstruktioner, markarbeten och finplanering, stomme, stomkomplettering, invändiga och utvändiga ytskikt samt fastighetsinstallationer. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | 2028 Q2 | 2028 Q3 | 2030 Q2 | 550-650MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77213/77214 | Bygg- och installationsentreprenad station Årstafältet och Östbergahöjden | Station Årstafältet och Östbergahöjden upphandlas som en entreprenad.Upphandlingen omfattar samtliga delar av stationsbyggnaden för station Årstafältet och Östbergahöjden, såsom grundläggning, vissa geokonstruktioner, markarbeten och finplanering, stomme, stomkomplettering, invändiga och utvändiga ytskikt samt fastighetsinstallationer.Schaktarbetet vid Årstafältet och Östbergahöjden kommer att utföras med sänkschaktmetoden | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | 2029 Q1 | 2029 Q2 | 2031 Q1 | 1000-1150 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77215 | Bygg- och installationsentreprenad station Älvsjö (möjlig kombinatorisk upphandling med station Årstaberg) | Upphandlingen omfattar samtliga delar av stationsbyggnaden för station Älvsjö, såsom grundläggning, vissa geokonstruktioner, markarbeten och finplanering, stomme, stomkomplettering, invändiga och utvändiga ytskikt samt fastighetsinstallationer. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | 2028 Q1 | 2028 Q2 | 2030 Q1 | 400-600 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77216 | Bygg- och installationsentreprenad station Årstaberg (möjlig kombinatorisk upphandling med station Älvsjö) | Upphandlingen omfattar samtliga delar av stationsbyggnaden för station Årstaberg, såsom grundläggning, vissa geokonstruktioner, markarbeten och finplanering, stomme, stomkomplettering, invändiga och utvändiga ytskikt samt fastighetsinstallationer. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.4.1, 9.4.4, 9.4.5 eller 9.4.8 | Totalentreprenader | 2028 Q1 | 2028 Q2 | 2030 Q2 | 400-600 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77241 | Hissar och rulltrappor | Upphandlingen omfattar 30 högkapacitetshissar till samtliga stationer utom Fridhemsplan. 2 st Snedbanehissar till station Fridhemsplan. 12 st plattformshissar till samtliga stationer. 2 st hissar till biljetthall – parksidan till stationerna Älvsjö och Liljeholmen. Samtliga stationer på gula linjen omfattar 12 plattforms rulltrappor och 3 långa rulltrappor för station Fridhemsplan | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 4.2.7 eller 4.2.6 | Totalentreprenader | 2027 Q3 | 2027 Q4 | 2030 Q2 | 300-350Msek | Röd - uppgifter ej säkra
73221 | Komplett integrerat trafiksystem | Funktionsupphandling av en komplett integrerad trafiksystemslösning som innefattar system för självkörande tåg (GoA-4) inkluderande fordon, trafikstyrning inkl. signalsystem, elektrifiering, kommunikation och andra delsystem. Upphandlingen innefattar även underhåll av trafiksystemet samt trafikdrift i någon omfattning. | Tjänst inkl. varor och entreprenader | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | Uppdrag ("Turnkey") | 2027-Q3 | 2028-Q4 | 2029-Q2 | 3000-5000 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
| Depå | Detta paket av upphandlingar omfattar depåbyggnader, anslutningsspår med tillhörande tunnlar. Kommer delas i tre entreprenader, Söder om schaktgrop, Schaktgrop och anläggning och Bygg och installation. | Entreprenad | Tunnelbana till Älvsjö | Prekvalificering krävs i TransQ | En av TransQ koder: 9.4.1 eller 9.4.99 | Utförandeentreprenad och totalentreprenad | 2027-Q3 | 2027-Q4 | 2028-Q1 | 2000-2500 MSEK | Röd - uppgifter ej säkra
77191 | Masshantering, Entreprenadberg | Mottagande, hantering (t.ex. genom krossning), lagring och försäljning av bergmassor, på av beställaren tillhandahållen plats inom Stockholm stad. | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | N/A | 2027-Q1 | 2027-Q2 | 2027-Q3 |  | Gul - relativt säkra uppgifter
N/A | Konst | Upphandlingen omfattar konstnärlig gestaltning till sex (6) stationer mellan Fridhemsplan-Älvsjö. Stationerna avser Älvsjö inkl. fasad, Östbergahöjden inkl. fasad, Årstafältet, Årstaberg inkl. fasad, Liljeholmen inkl. fasad, Fridhemsplan | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Nej | N/A | N/A | 2026-Q3 | 2027-Q2 | 2027-Q3 | 30-40 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
N/A | Byggledningsorganisation uppdrag 1 | Uppdraget innefattar följande discipliner: Berg, betong, mark samt övrigt (tex TFI) | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registrering krävs hos konsultmäklare | N/A | N/A | 2026-sep | 2026-okt | 2026-nov | 200-300 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter
N/A | Byggledningsorganisation uppdrag 2 | Uppdraget innefattar följande discipliner: TBM (tunnelborrmaskin), berg, betong, mark samt övrigt (tex TFI) | Tjänst | Tunnelbana till Älvsjö | Registrering krävs hos konsultmäklare | N/A | N/A | 2026-sep | 2026-okt | 2026-nov | 200-300 MSEK | Gul - relativt säkra uppgifter